Администрация

городского  поселения  Коммунистический

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

628256, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра			        телефон              4-60-45

Тюменской области				       		 			        4-62-94

п. Коммунистический					                               телефон (факс):       4-63-26

ул. Северная, д.13

сайт: www.samza.ru

электронная почта: adm@samza.ru

«05» июня 2017 г.                		         	                                          № 152

г.п. Коммунистический

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении «Месячника

безопасности на водных объектах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения Коммунистический, постановляю:

- Провести на территории городского поселения Коммунистический «Месячник безопасности на водных объектах»  с 01 августа по 01 сентября 2017 года.

- Утвердить  план мероприятий по организации и проведению «Месячника безопасности на водных объектах» с 01 августа по 01 сентября 2017 года (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Коммунистический.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                               Л.А. Вилочева

Коммунистический

Приложение

к постановление Администрации

г.п. Коммунистический

от  05.06.2017г № 151

План мероприятий по организации и проведению «Месячника безопасности на водных объектах»

с 01 августа по 01 сентября  2017 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Коммунистический вопросов обеспечения безопасности людей на водных объектах городского поселения Коммунистический, охраны их жизни и здоровья | с 17 по 19 июля | Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Коммунистический. |
| 2. | Организация и проведение профилактических бесед с неработающим населением | с 12 по 15 августа | Администрация городского поселения Коммунистический |
| 3. | Размещение на официальном сайте городского поселения Коммунистический информационных материалов о правилах поведения на водных объектах | с 1 по 31 августа | Администрация городского поселения Коммунистический |
| 4. | Распространение среди населения памяток, листовок по правилам безопасности на водных объектах | с 1 по 31 августа | Администрация городского поселения Коммунистический |
| 5. | Проверка и установка в случае отсутствия, аншлагов о Запрете купания | с 1 по 31 августа | Администрация городского поселения Коммунистический |
| 6. | Подведение итогов, анализ проведенной работы | 01 сентября | Администрация городского поселения Коммунистический |