Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» декабря 2024 г.                	   	      	                                     № 284

О внесении изменений в постановление

Администрации г. п. Коммунистический

от 13.11.2018 г. № 266 «О муниципальной

программе «Безопасность жизнедеятельности

городского поселения Коммунистический»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Коммунистический, постановлением Администрации г. п. Коммунистический от 06.11.2018 № 253 «О модельной муниципальной программе г. п. Коммунистический, порядке формирования утверждения и реализации муниципальных программ г. п. Коммунистический», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации г. п. Коммунистический от 13.11.2018 г. № 266 «О муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности городского поселения Коммунистический»», а именно:

1.1 Приложение к муниципальной программе   изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Коммунистический.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Коммунистический                                         О.Н. Карачевцева

Приложение

к постановлению

Администрации городского

поселения Коммунистический

от 28.12.2024  № 284

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности городского поселения Коммунистический»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Пепелева Елена Александровна - заместитель главы городского поселения Коммунистический |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Правовой отдел Администрации городского поселения Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический |

| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Коммунистический. - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. - Повышение защиты населения и территории городского поселения Коммунистический от угроз природного и техногенного характера. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 135,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа | - Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года». - Постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 351-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Безопасность жизнедеятельности». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1.Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество исправных источников противопожарного водоснабжения | «МП» | проценты | 100 | 2022 год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический |  |
| 2. | Количество мест проживания в которых установлены автономные пожарные извещатели с GSM-модулем | «МП» | единицы | 0 | 2022 год | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | ПостановлениеПравительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 351-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Безопасность жизнедеятельности» | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический |  |
| 3. | Объекты муниципальной собственности, имеющие пожарную сигнализацию | «МП» | единицы | 1 | 2022 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 21.12. 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический |  |
| Цель 2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поддержание в исправном состоянии местной системы оповещения | «МП» | проценты | 100 | 2022 год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 21.12. 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический |  |
| Цель 3. Повышение защиты населения и территории городского поселения Коммунистический от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Информирование населения о правилах пожарной безопасности | «МП» | проценты | 100 | 2022 год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 21.12. 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический |  |
| 6. | Организация деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны | «МП» | единицы | 1 | 2022 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 21.12. 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество исправных источников противопожарного водоснабжения | «МП» | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество мест проживания в которых установлены автономные пожарные извещатели с GSM-модулем | «МП» | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объекты муниципальной собственности, имеющие пожарную сигнализацию | «МП» | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поддержание в исправном состоянии местной системы оповещения | «МП» | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение защиты населения и территории городского поселения Коммунистический от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Информирование населения о правилах пожарной безопасности | «МП» | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Организация деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны | «МП» | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимого уровня защиты населения и объектов защиты от пожаров на территории городского поселения Коммунистический» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический | Срок реализации: 2024-2030 |  |
| 1.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Коммунистический | Ремонт неисправных пожарных водоемов на территории городского поселения Коммунистический, обустройство подъездных путей к источникам пожарного водоснабжения городского поселения Коммунистический. Заправка пожарных водоемов водой. Закупка и установка пожарных табличек. Обеспечение мест проживания нуждающихся в установке систем обнаружения и оповещения о пожаре. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Коммунистический. | Показатель 1. Количество исправных источников противопожарного водоснабжения Показатель 2. Количество мест проживания в которых установлены автономные пожарные извещатели с GSM-модулем |
| 1.2. | Обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации городского поселения Коммунистический | Показатель 3. Объекты муниципальной собственности, имеющие пожарную сигнализацию |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, в случае чрезвычайной ситуации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический | Срок реализации: 2024-2030 |  |
| 2.1. | Совершенствование и техническое обслуживание системы оповещения населения на территории городского поселения Коммунистический | Содержание в рабочем состоянии местной системы оповещения. Приобретение для местной системы оповещения громкоговорящей связи колоколов (громкоговорителей) | Показатель 4. Поддержание в исправном состоянии местной системы оповещения |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Правовой отдел Администрации г.п. Коммунистический, начальник производственно-хозяйственного участка Администрации г.п. Коммунистический | Срок реализации: 2024-2030 |  |
| 3.1. | Информирование населения городского поселения Коммунистический правилам безопасности в различных ситуациях | Организация и проведение мероприятий направленных на информирование населения и распространение знаний в области пожарной безопасности, правил пожарной безопасности в быту, в местах общего пользования, поведения и действий при возникновении пожаров, обеспечение безопасности граждан на водных объектах | Показатель 5. Информирование населения о правилах пожарной безопасности |
| 3.2. | Организация деятельности курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов гражданской обороны | Органы местного самоуправления муниципальных образований в пределах своих полномочий организуют учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне для обучения лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания | Показатель 6. Организация деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 21,7 | 14,7 | 1,0 | 1,0 | 15,7 | 15,7 | 65,7 | 135,5 |
| Местный бюджет | 21,7 | 14,7 | 1,0 | 1,0 | 15,7 | 15,7 | 65,7 | 135,5 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимого уровня защиты населения и объектов защиты от пожаров на территории городского поселения Коммунистический», в том числе: | 21,7 | 14,7 | 1,0 | 1,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 82,5 |
| Местный бюджет | 21,7 | 14,7 | 1,0 | 1,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 82,5 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, в случае чрезвычайной ситуации», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |

Механизм реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами городского поселения Коммунистический.

2. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Коммунистический.

- 3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

- 4. Механизм реализации муниципальной программы предполагает ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год
и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов.

- 5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- 1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Коммунистический, необходимых для реализации программы;

- 2) ежегодно предоставляет отчет о реализации программы в порядке, установленном распоряжением Администрации городского поселения Коммунистический;

- 3) ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы в порядке, установленном распоряжением Администрации городского поселения Коммунистический;

- 4) организует размещение программы в актуальной редакции, информации 
о реализации программы на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Коммунистический, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- 5) направляет уведомления и предоставляет отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление»;

- 6) несет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в муниципальной программе, отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

- 6. Соисполнители муниципальной программы:

- 1) обеспечивают исполнение мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

- 2) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за реализацию структурных элементов муниципальной программы; полноту и достоверность информации, содержащейся в структурном элементе муниципальной программы, отчетности о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы.

- 3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации структурного элемента муниципальной программы, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- 4) представляют ответственному исполнителю программы информацию 
для проведения оценки эффективности реализации программы, подготовки годового отчета 
о реализации программы.

- 7. Ответственные за достижение показателей:

- 1) обеспечивают достижение показателей муниципальной программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации;

- 2) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за не достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету городского поселения Коммунистический; не достижение показателей муниципальной программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации.