Приложение 11

к распоряжению Администрации городского поселения Коммунистический

от .02.2024 №

Отчет

о реализации муниципальной программы городского поселения Коммунистический

«Развитие культуры городского поселения Коммунистический» за 2023 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Коммунистический» (далее программа), утверждена постановлением Администрации городского поселения Коммунистический от 28.11.2018 №286 (с изменениями от 27.12.2023 № 314).

2. Цель программы:

Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского поселения Коммунистический.

Задачи программы:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры.

2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко -культурного наследия

3. Объемы и источники финансирования программы за 2023 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинан- сировано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполне-ния к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе: | 11 850,1 | 11 810,6 | 99,7 | 11 810,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет ХМАО – Югры | 2 455,2 | 2 455,2 | 100 | 2 455,2 | 100,00 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 9 077,9 | 9 038,4 | 99,6 | 9 038,4 | 100,00 |
| Иные внебюджетные источники | 317,0 | 317,0 | 100 | 317,0 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества услуг в сфере культуры |
| 1. | Сохранение и развитие культуры, повышение качества услуг. Предоставляемых в области культуры, досуга | 2 043,3 | Денежные средства выделялись на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров, получение дополнительного образования, укрепление материально-технической базы, организация временных рабочих мест. |
| Создание равной доступности для населения к знаниям и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |
| 2. | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского поселения | 355,9 | Денежные средства выделялись на проведение культурно-массовых мероприятий, на работу волонтерского движения, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| 3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия |
| 3. | Реализация единой культурной политики в сфере культуры | 9 411,4 | Денежные средства выделялись на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставление гарантий и компенсаций работникам и неработающим членам их семей |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей | Степень достижения целевых значений показателей (%)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2023 год |  |
| 1. | Сохранение числа клубных формирований | 100 | 94,7 | 94,7 |
| 2. | Сохранение числа участников клубных формирований | 100 | 118,9 | 118,9 |
| 3. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности | 0,48 | 0,44 | 91,7 |
| 4. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий | 0,5 | 0,6 | 120,0 |
| 5. | Создание временных 10 рабочих мест для проведения общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | 2 | 4 | 200,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет — 9,64 балла).