Приложение 7

к распоряжению Администрации городского поселения Коммунистический

от 14.04.2022 № 43

Отчет

о реализации муниципальной программы городского поселения Коммунистический

«Управление муниципальным имуществом

городского поселения Коммунистический» за 2021 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского поселения Коммунистический» (далее программа), утверждена постановлением Администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 № 284 (с изменениями от 09.03.2022 № 36).

2. Цель программы:

Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества городского поселения

Задачи программы:

1. Совершенствование системы учета имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества городского поселения.

2. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов городского поселения.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинан- сировано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполне-ния к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе: | 1 814,2 | 1 612,5 | 88,9 | 1 612,5 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет ХМАО – Югры | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 1 814,2 | 1 612,5 | 88,9 | 1 612,5 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы учета имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества городского поселения |
| 1. | Организация проведения технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учёт объектов муниципальной недвижимости, в том числе линейных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | 28,0 | Денежные средства выделялись на проведение технической инвентаризации, рыночной оценке стоимости недвижимости. |
| 2. | Формирование земельных участков для предоставления в пользование, включает в себя проведение работ (оказание услуг) по межеванию, кадастровому учёту | 14,2 | Денежные средства выделялись на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков (2 шт) |
| Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов городского поселения |
| 3. | Проведение исковой работы по взысканию задолженности перед бюджетом, оплата транспортного налога, нотариальные действия, оплата за охрану имущества и прочие расходы | 1 772,0 | Денежные средства выделялись на оплату взносов на капитальный ремонт Югорский фонд, содержание здания администрации, содержание автотранспорта (з/части, ГСМ), ремонт муниципаль-ного жил.фонда, снос ветхих строений. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей | Степень достижения целевых значений показателей (%)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2020 год |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого Имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, % | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| 2. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, единиц | 9 | 8 | 88,9 |
| 3. | Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу Администрации г. п. Коммунистический в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием Администрации г. п. Коммунистический в качестве истца, % | 97 | 97 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет — 8,77балла).